Приложение № 3
 кприказу МБДОУ «Детский сад № 8 с. Гизель»
от 16.02.2023г.№ 10

План работы

рабочей группы по внедрению образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФОП ДО

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Период****проведения** | **Мероприятие** | **Ответственный** | **Результат** |
| **Организационно-методическое обеспечение** |
| Февраль 2023 | Ознакомление с нормативными актами регламентирующими введение ФОП, регулирующимидеятельность рабочей группы в МБДОУ | Рабочая группа | Протокол педагогическогосоветаОзнакомление с приказом от17.02.2023 № \_\_\_ |
| Март 2023 | Разработка проектов локольно-нормативных актов в соответствии с ФОП | Председатель рабочей группы | Проекты локольно-нормативных актов в соответствии с ФОП ДО |
| Апрель 2023 | Разработка проектаООП ДО | Рабочая группа | Проект ООП ДО |
| Май 2023 | Представление проекта ООП ДО в соответствии с ФОП на Педагогическомсовете ДОУ | Председатель рабочей группы | Протокол Педагогическогосовета ОУ |
| Июнь-июль2023 | Доработка пакета локольно-нормативных актов и ООП ДО вслучае необходимости | Председатель рабочей группы | Новая редакция проектов локольно-нормативных актов и проекта ООП ДО |
| Август 2023 | Утверждение пакета локольно-нормативных актов в соответствии с ФОП и ООП ДО | Руководитель образовательной организации | Приказы руководителя, утверждающие локольно-нормативные акты в соответствии с ФОП |
|  **2. Кадровое обеспечение** |
| Март 2023 | Анализ укомплектованности штата в соответствии с ФОП | Руководитель образовательной организации ипредседатель рабочей группы | Штатное расписание |
| Апрель 2023 | Проведение мониторинга образовательных потребностей педагогов при переходе на ФОП | Рабочая группа | Годовой план работы |

|  |
| --- |
|  **3. Методическое обеспечение** |
| Февраль2023 | Участие в районных, городских методических мероприятиях, посвященных ознакомлению с ФОП/ФАОП | Члены рабочей группы | Регистрация на мероприятиях, материалы мероприятий в базе знаний |
| Март2023 | Ознакомление сотрудников с ФОП/ФАОП в рамках Педагогического совета | Рабочаягруппа | Протокол Педагогическогосовета ДОУ |
| Апрель2023 | Разработка методического обеспечения ФОП в рамках районного конкурса инновационных продуктов дошкольного образования | Рабочаягруппа | Материалы, подтверждающие участие в конкурсе. |
| Июнь - август2023 | Консультационное сопровождение педагогических работников по вопросам внедрения ООП в соответствии с ФОП | Рабочаягруппа | Протоколы педагогическихсоветов |
|  **4. Информационное обеспечение** |
| Февраль2023 | Создать раздел«Федеральные программы» на официальном сайте (подраздел страницы«Образовательные стандарты») и разместить ФОП /ФАОП на сайте ДОУ | Ответственный за сайтРуководитель образовательной организации | Создана страница с ссылками на официальную информацию |
| Февраль-август2023 | Публикация официальной информации о переходе на ФОП в соцсетях ДОУ и на сайте ДОУ | Ответственный за сайт и ответственный за госпаблики | Публикации в госпабликах и на официальном сайтепротокол  |